2013年国家社科基金申报工作进度安排

一、通知布置阶段

2013年1月2日：下发通知及相关文件。

2013年1月2日----15日：院、系负责传达文件精神，布置安排本单位申报工作。

二、材料准备阶段

2013年1月15日----2013年2月15日：项目申报人准备申报材料草稿、院系组织专家论证。

三、材料形式审查阶段

2013年2月23日-----2月24日：项目申报人报送科技处，进行形式审查（《申报书》及《活页》一式一份）

四、材料上报及录入阶段

2013年2月24-25日：各项目申报人提交正式申报材料至科技处，申报数据录入《国家社科基金项目申报管理信息系统》（2013年版）

最终材料要求：

1 、《申请书》及《活页》须计算机填写、A3纸双面印制、中缝装订；

2 、电子版及纸质材料，《申请书》一式7份，《活页》一式5份并夹在《申请书》内。

科技处

2013年1月2日